## Migración de paqueterías
Semana	Periodo de tiempo	Total tareas del proyecto	Tareas completadas	Tareas restantes(real)	Tareas restantes(ideal)	Fecha semanal	Tareas nuevas	Duracion en semanas
1	25/04/25	10	0	10	10	25/04/25	10
2	02/05/25	10	0	10	9	02/05/25
3	09/05/25	10	1	9	8	09/05/25
4	16/05/25	10	2	7	7	16/05/25
5	23/05/25	10	2	5	6	23/05/25
6	30/05/25	10	0	5	5	30/05/25
7	06/06/25	10	1	4	4	06/06/25
8	13/06/25	10	1	3	3	13/06/25
9	20/06/25	10	2	1	2	20/06/25
10	27/0625	10	1	0	1	27/0625		10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
							10	10
Avances del proyecto
Fecha semanal
Total de tareas